## Checklist
Azure Checklist
Azure VMware Solution Implementation Checklist
Main Area | Sub Area | Checklist item | Description (optional) | Severity | Status | Comment | More info | Training | Graph Query | GUID | Secure | Cost | Scale | Simple | HA
BCDR (비씨드르) | 백업 | vSAN은 한정된 리소스이므로 백업이 vSAN에 저장되지 않도록 합니다. | 백업 솔루션에 대한 데이터 저장소가 vSAN 스토리지 외부에 저장되어 있는지 확인합니다. Azure 네이티브 또는 디스크 풀 지원 데이터 저장소에서either in Azure native or on a disk pool-backed datastore | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/set-up-backup-server-for-azure-vmware-solution |  |  |  | 976f32a7-30d1-6caa-c2a0-207fdc26571b
BCDR (비씨드르) | 비즈니스 연속성 | MABS를 백업 솔루션으로 사용 | Microsoft 백업 서비스 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/set-up-backup-server-for-azure-vmware-solution |  |  |  | fc8af7a1-c724-e255-c18d-4ca22a6f27f0
BCDR (비씨드르) | 비즈니스 연속성 | Azure VMware Solution 프라이빗 클라우드와 동일한 지역에 백업 솔루션 배포Deploy your backup solution in the same region as your Azure VMware Solution private cloud | 모범 사례 - 재해 복구가 아닌 백업입니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | Best practice to deploy backup in the same region as your AVS deployment |  |  |  | be28860f-3d29-a79a-1a0e-36f1b23b36ae
BCDR (비씨드르) | 비즈니스 연속성 | SDDC 외부에 MABS를 네이티브 Azure IaaS로 배포하는 것이 좋습니다. | 모범 사례 - AVS를 사용할 수 없는 경우 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/set-up-backup-server-for-azure-vmware-solution |  |  |  | 4d2f79a5-4ccf-0dfc-557c-49619b99a540
BCDR (비씨드르) | 비즈니스 연속성 | 지역 DR의 경우 Microsoft와 함께 에스컬레이션 프로세스 | Azure 플랫폼에서 관리하는 VMware 구성 요소의 복원을 요청하는 프로세스가 있나요? | 보통 | 확인되지 않음 |  | Will Disaster Recovery Site Recovery, HCX Disaster Recovery, SRM or back tools be used? |  |  |  | ff431c40-962c-5182-d536-0c2f0c4ce9e0
BCDR (비씨드르) | 재해 복구 | 두 사이트가 모두 Azure VMware Solution인 경우 VMware Site Recovery Manager 사용 | SRM과 HCX 비교 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/disaster-recovery-using-vmware-site-recovery-manager |  |  |  | f379436d-3051-daa0-01fb-dc4e0e04d677
BCDR (비씨드르) | 재해 복구 | 재해 복구 기술이 네이티브 Azure IaaS인 경우 Azure Site Recovery 사용Use Azure Site Recovery when the Disaster Recovery technology is native Azure IaaS | VMware 솔루션 대신 Azure로 복구 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/site-recovery/avs-tutorial-prepare-azure |  |  |  | 367f71d8-3cf6-51a0-91a5-3db3d570cc19
BCDR (비씨드르) | 재해 복구 | 재해 솔루션 중 하나와 함께 자동화된 복구 계획을 사용합니다. | 가능한 한 수동 작업을 피하십시오 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/site-recovery/avs-tutorial-prepare-azure |  |  |  | ee02ada0-1887-bb3a-b84c-423f45a09ef9
BCDR (비씨드르) | 재해 복구 | 보조 재해 복구 환경 구성 | 동일한 지역에 있는 다른 모든 데이터 센터 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/connect-multiple-private-clouds-same-region |  |  |  | 0c2b74e5-9c28-780d-1df3-12d3de4aaa76
BCDR (비씨드르) | 재해 복구 | 각 지역에 고유한 IP 범위 할당 | 지역 간에 2개의 서로 다른 주소 공간을 사용합니다(예: 다른 지역의 경우 10.0.0.0/16 및 192.168.0.0/16). | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/plan-for-ip-addressing |  |  |  | c2a34ec4-2933-4e6c-dc36-e20e67abbe3f
BCDR (비씨드르) | 재해 복구 | DR 지역 간 Global Reach 사용 | ExpressRoute Global Reach는 기본 및 보조 Azure VMware Solution 프라이빗 클라우드 간의 연결에 사용할 수 있으며, 네트워크 가상 어플라이언스를 통해 라우팅을 수행해야 하나요? | 보통 | 확인되지 않음 |  | This depends if you have multiple AVS Private Clouds. If so and they are in the same region then use AVS Interconnect. If they are in separate regions then use ExpressRoute Global Reach. |  |  |  | b44fb6ec-bfc1-3a8e-dba2-ca97f0991d2c
인터넷 | 직접(vWAN 없음, H&S 없음) | ExR 회로에 대한 글로벌 도달 범위 - Azure 리소스 없음 | ExR Global Reach 연결은 ExR 회로에 설정되며 다른 연결은 설정되지 않습니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/tutorial-expressroute-global-reach-private-cloud |  |  |  | a2c12df2-07fa-3edd-2cec-fda0b55fb952
인터넷 | 익스프레스라우트(ExpressT | ExR을 사용하여 Azure에 연결 | ExR을 사용하여 온-프레미스(기타) 위치를 Azure에 연결 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/tutorial-expressroute-global-reach-private-cloud |  |  |  | f62ce162-ba5a-429d-674e-fafa1af5f706
인터넷 | 익스프레스라우트(ExpressT | 대역폭 크기 조정 | 마이그레이션 평가 도구 및 타임라인을 사용하여 필요한 대역폭 결정 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/expressroute/expressroute-introduction |  |  |  | cf01c73b-1247-0a7a-740c-e1ea29bda340
인터넷 | 익스프레스라우트(ExpressT | 트래픽 라우팅 | 방화벽을 통해 라우팅되는 트래픽, Azure로 직접 이동하는 트래픽 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/solution-ideas/articles/azure-vmware-solution-foundation-networking |  |  |  | aab216ee-8941-315e-eada-c7e1f2243bd1
인터넷 | 익스프레스라우트(ExpressT | 글로벌 도달 범위 | AVS - ExR 회로, 트래픽 검사 없음 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/solution-ideas/articles/azure-vmware-solution-foundation-networking |  |  |  | 1f956e45-f62d-5c95-3a95-3bab718907f8
인터넷 | 허브 & 스포크(Hub & Spoke) | VNet 이름 & 주소 공간VNet name & address space | vNet의 이름 및 고유 주소 공간 /24 최소값 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/quick-create-portal |  |  |  | 91f7a87b-21ac-d712-959c-8df2ba034253
인터넷 | 허브 & 스포크(Hub & Spoke) | 게이트웨이 서브넷 | 서브넷의 이름은 GatewaySubnet이어야 합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-about-vpn-gateway-settings |  |  |  | 58a027e2-f37f-b540-45d5-e44843aba26b
인터넷 | 허브 & 스포크(Hub & Spoke) | VPN 게이트웨이 | 허브 게이트웨이 서브넷에 VPN 게이트웨이 만들기Create a VPN gateway on the hub Gateway subnet | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-about-vpn-gateway-settings |  |  |  | d4806549-0913-3e79-b580-ac2d3706e65a
인터넷 | 허브 & 스포크(Hub & Spoke) | ExR 게이트웨이 | 허브 게이트웨이 서브넷에 ExR 게이트웨이를 생성합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-about-vpn-gateway-settings |  |  |  | 864d7a8b-7016-c769-a717-61af6bfb73d2
인터넷 | 인터넷 | 송신 지점 | 인터넷 트래픽은 경로, Az 방화벽, NVA, Secure Hub, 온-프레미스 방화벽이 어떻게 되나요? | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/enable-public-internet-access |  |  |  | cc2e11b9-7911-7da1-458c-d7fcef794aad
인터넷 | 점프박스 & 바스티온 | AVS에 대한 원격 연결 | 포털을 통해 AVS, 특히 vCenter, NSX-T 및 HCX에 대한 원격 연결 허용 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/answers/questions/171195/how-to-create-jump-server-in-azure-not-bastion-paa.html |  |  |  | 71e68ce3-982e-5e56-0191-01100ad0e66f
인터넷 | 점프박스 & 바스티온 | 점박스 및 Azure Bastion 구성 | jumpbox의 이름을 지정하고 호스팅할 서브넷을 식별합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/bastion/tutorial-create-host-portal |  |  |  | 6f8e93a2-44b1-bb1d-28a1-4d5b3c2ea857
인터넷 | 점프박스 & 바스티온 | 포털을 통한 RDP 액세스를 허용하는 보안 조치 | 포털을 통해 VM에 직접 안전하고 원활한 RDP/SSH 연결을 제공합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/network-security-groups-overview |  |  |  | ba430d58-4541-085c-3641-068c00be9bc5
인터넷 | VPN (영문) | VPN을 사용하여 Azure에 연결 | VPN을 사용하여 Azure에 연결하여 VMware 통신(HCX)을 사용하도록 설정(권장하지 않음) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-site-to-site-vpn-gateway |  |  |  | 9988598f-2a9f-6b12-9b46-488415ceb325
인터넷 | VPN (영문) | 대역폭 크기 조정 | 마이그레이션 평가 도구 및 타임라인을 사용하여 필요한 대역폭 결정(예: 링크의 제3자 도구) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://www.omnicalculator.com/other/data-transfer#:~:text=To%20calculate%20the%20data%20transfer%20speed%3A%201%20Download,measured%20time%20to%20find%20the%20data%20transfer%20speed. |  |  |  | 956ce5e9-a862-fe2b-a50d-a22923569357
인터넷 | VPN (영문) | 트래픽 라우팅 | 방화벽을 통해 라우팅되는 트래픽, Azure로 직접 이동하는 트래픽 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/solution-ideas/articles/azure-vmware-solution-foundation-networking |  |  |  | e095116f-0bdc-4b51-4d71-b9e469d56f59
인터넷 | vWAN 허브 | vWAN 이름, 허브 이름 및 주소 공간 | vWAN의 이름 및 고유 주소 공간, vWAN 허브의 이름 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-wan/virtual-wan-site-to-site-portal#openvwan |  |  |  | 4dc480ac-cecd-39c4-fdc6-680b300716ab
인터넷 | vWAN 허브 | ExR 및/또는 VPN 게이트웨이 프로비저닝 | boh 또는 적절한 연결 유형을 선택합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-wan/virtual-wan-point-to-site-portal |  |  |  | 51d6affd-8e02-6aea-d3d4-0baf618b3076
인터넷 | vWAN 허브 | 보안 vWAN | vWAN에 Azure 방화벽 추가(권장) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-wan/virtual-wan-expressroute-portal |  |  |  | e32a4c67-3dc0-c134-1c12-52d46dcbab5b
신원 | 접근 | 외부 ID(사용자 계정) | Active Directory 또는 기타 ID 공급자 서버 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-identity-source-vcenter |  |  |  | fbc47fbf-bc96-fa93-ed5d-8c9be63cd5c3
신원 | 접근 | AD 도메인을 사용하는 경우 사이트 및 서비스가 구성되었는지 확인합니다. | LDAPS에는 필요하지 않으며 Kerberos에는 필요합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/plan/understanding-active-directory-site-topology |  |  |  | b5db7975-f6bb-8ba3-ee5f-e3e805887997
신원 | 접근 | ldap가 아닌 LDAPS 사용(vCenter) | 사용자에 대한 인증은 안전해야 합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-identity-source-vcenter |  |  |  | c30749c4-e2af-558c-2eb9-0b6ae84881d1
신원 | 접근 | LDAP가 아닌 LDAPS 사용(NSX-T) | 사용자에 대한 인증은 안전해야 합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-external-identity-source-nsx-t |  |  |  | 64cb9b5c-9edd-787e-1dd8-2b2338e51635
신원 | 안전 | LDAPS 서버에 설치된 보안 인증서 | CN 또는 SAN 이름(와일드카드 없음, 프라이빗 키 포함) - CER 또는 PFX 포함 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://youtu.be/4jvfbsrhnEs |  |  |  | bec285ab-037e-d629-81d1-f61dac23cd4c
신원 | 안전 | Azure 역할에 적용된 RBAC | 표준 Azure 역할 기반 액세스 제어Standard Azure Roles Based Access Controls | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/concepts-identity |  |  |  | 4ba394a2-3c33-104c-8e34-2dadaba9cc73
신원 | 안전 | vCenter의 RBAC 모델 | vCenter에서 실행 가능한 최소 액세스 지침을 충족하는 데 필요한 역할 생성 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/concepts-identity#view-the-vcenter-server-privileges |  |  |  | b04ca129-83a9-3494-7512-347dd2d766db
신원 | 안전 | CloudAdmin 역할 사용 | vCenter IdP의 CloudAdmin 계정은 긴급 계정으로만 사용됩니다(비상 계정). | 보통 | 확인되지 않음 |  | Best practice |  |  |  | 8e477d2f-8004-3dd0-93d6-0aece9e1b2fb
신원 | 안전 | Privileged Identity Management가 구현되어 있습니까? | Azure Portal에서 Azure VMware Solution 리소스를 관리하는 역할의 경우(대기 권한이 허용되지 않음) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-configure |  |  |  | 00e0b729-f9be-f600-8c32-5ec0e8f2ed63
신원 | 안전 | Privileged Identity Management 감사 보고가 구현되어 있습니까? | Azure VMware Solution PIM 역할의 경우 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-configure |  |  |  | 0842d45f-41a8-8274-1155-2f6ed554d315
신원 | 안전 | CloudAdmin 계정 사용을 응급 액세스로만 제한Limit of CloudAdmin account with emergency access only | 모범 사례, 모니터링/경고도 참조하세요. | 보통 | 확인되지 않음 |  | Best practice |  |  |  | 915cbcd7-0640-eb7c-4162-9f33775de559
신원 | 안전 | cloudadmin(vCenter) 및 admin(NSX) 자격 증명을 정기적으로 교체하도록 정의된 프로세스입니다 | 운영 절차 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/rotate-cloudadmin-credentials?tabs=azure-portal |  |  |  | 7effa0c0-9172-e8e4-726a-67dbea8be40a
경영 | 작업 | AVS VM 관리(Azure Arc) | 서버용 Azure ARC를 사용하여 Azure 네이티브 기술을 사용하여 Azure VMware Solution 실행되는 워크로드를 적절하게 제어합니다(Azure VMware Solution용 Azure ARC는 아직 사용할 수 없음). | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-arc/vmware-vsphere/overview |  |  |  | 8f426fd0-d73b-d398-1f6f-df0cbe262a82
경영 | 작업 | Azure 정책 | Azure Policy를 사용하여 Azure 관리, 모니터링 및 보안 솔루션에서 Azure VMware Solution 워크로드 온보딩 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/governance/policy/overview |  |  |  | 11dbe773-e380-9191-1418-e886fa7a6fd0
경영 | 작업 | 리소스 잠금 | 수동 배포의 경우 Azure VMware Solution 프라이빗 클라우드에서 우발적인 작업을 방지하기 위해 리소스 잠금을 구현하는 것이 좋습니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/lock-resources?tabs=json#configure-locks |  |  |  | 1e59c639-9b7e-a60b-5e93-3798c1aff5db
경영 | 작업 | 책 실행 | 수동 배포의 경우 모든 구성 및 배포를 문서화해야 합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | Make sure to create your own runbook on the deployment of AVS. |  |  |  | 8f2c46aa-ca1b-cad3-3ac9-213dfc0a265e
경영 | 작업 | 인증 키에 대한 명명 규칙 | ExR 권한 부여 키에 대해 사람이 이해할 수 있는 이름을 구현하여 키 목적/용도를 쉽게 식별할 수 있습니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/resource-abbreviations |  |  |  | 86b314f9-1f1e-317a-4dfb-cf510ad4a030
모니터링 | 경고 | 중요 임계값에 대한 경고 경고 만들기 | Azure VMware Solution 성능(CPU >80%, 평균 메모리>80%, vSAN >70%)에 대한 자동 경고 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-alerts-for-azure-vmware-solution |  |  |  | e22a2d99-eb71-7d7c-07af-6d4cdb1d4443
모니터링 | 경고 | 중요한 경고 vSAN 사용량 생성 | Azure VMware Solution 성능(CPU >80%, 평균 메모리 >80%, vSAN >70%)에 대한 자동 경고 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-alerts-for-azure-vmware-solution |  |  |  | 6d02f159-627d-79bf-a931-fab6d947eda2
모니터링 | 경고 | Azure Service Health 경고 및 알림에 대해 구성됨 | 플랫폼 경고 제공(Microsoft에서 생성됨) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://www.virtualworkloads.com/2021/04/azure-vmware-solution-azure-service-health/ |  |  |  | 1cc97b39-2c7e-246f-6d73-789cfebfe951
모니터링 | 백업 | 백업 정책 | Azure VMware Solution VM 워크로드에 대한 문서화되고 구현된 백업 정책 및 솔루션이 있는지 확인합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/set-up-backup-server-for-azure-vmware-solution |  |  |  | 0962606c-e3b4-62a9-5661-e4ffd62a4509
모니터링 | 용량 | ESXi 호스트 밀도 및 효율성에 대한 정책 | 새 노드를 요청하는 데 소요되는 시간을 염두에 두어야 합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-alerts-for-azure-vmware-solution |  |  |  | 4ec7ccfb-795e-897e-4a84-fd31c04eadc6
모니터링 | 비용 | Azure VMware Solution에 대한 적절한 비용 관리 프로세스가 마련되어 있는지 확인 - | Azure Cost Management를 사용할 수 있습니다 - 하나의 옵션은 AVS를 자체 구독에 넣는 것입니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/azure-vmware/govern |  |  |  | 7f8f175d-13f4-5298-9e61-0bc7e9fcc279
모니터링 | 대시보드 | 연결 모니터 대시보드 | 핵심 Azure VMware Solution 모니터링 인사이트를 사용하도록 대시보드 만들기 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-portal/azure-portal-dashboards |  |  |  | 01e689e0-7c6c-b58f-37bd-4d6b9b1b9c74
모니터링 | 로그 & 메트릭 | Azure VMware Solution 로깅 구성 | 처리를 위해 Azure Storage 계정 또는 Azure EventHub로 보내기(Log Analytics에 직접 보류 중) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-vmware-syslogs |  |  |  | f9afdcc9-649d-d840-9fb5-a3c0edcc697d
모니터링 | 로그 & 메트릭 | vRealize Operations | 온-프레미스여야 하며 사용 가능한 경우 구현해야 합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | Is vROPS or vRealize Network Insight going to be used? |  |  |  | 7cbac8c3-4eda-d5d9-9bda-c6b5abba9fb6
모니터링 | 로그 & 메트릭 | AVS VM 로깅 | Azure Log Analytics 및 Azure Monitor를 사용하여 Azure VMware Solution에서 실행되는 워크로드를 모니터링하는지 확인 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-vmware-syslogs |  |  |  | b243521a-644d-f865-7fb6-21f9019c0dd2
모니터링 | 네트워크 | ExpressRoute 및/또는 VPN 연결 모니터링 | 온-프레미스와 Azure 간의 모니터링은 '연결 모니터'를 사용하여 모니터링됩니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/network-watcher/connection-monitor-create-using-portal |  |  |  | 2ca97d91-dd36-7229-b668-01036ccc3cd3
모니터링 | 네트워크 | Azure 네이티브 리소스에서 Azure VMware Solution VM으로 모니터링Monitor from an Azure native resource to an Azure VMware Solution VM | Azure VMware Solution 백 엔드 ExpressRoute 연결을 모니터링하려면(AVS에 대한 Azure 네이티브) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/network-watcher/connection-monitor-create-using-portal |  |  |  | 99209143-60fe-19f0-5633-8b5671277ba5
모니터링 | 네트워크 | 온-프레미스 리소스에서 Azure VMware Solution VM으로 모니터링Monitor from an on-premises resource to an Azure VMware Solution VM | 엔드 투 엔드, 온-프레미스에서 AVS 워크로드를 모니터링하려면 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/network-watcher/connection-monitor-create-using-portal |  |  |  | b9e5867c-57d3-036f-fb1b-3f0a71664efe
모니터링 | 안전 | 감사 및 로깅은 인바운드 인터넷에 대해 구현됩니다. | Azure VMware Solution 및 Azure VMware Solution 기반 워크로드에 대한 요청 추적 | 보통 | 확인되지 않음 |  | Firewall logging and alerting rules are configured (Azure Firewall or 3rd party) |  |  |  | 4af7c5f7-e5e9-bedf-a8cf-314b81735962
모니터링 | 안전 | 세션 모니터링 | 의심스러운/악의적인 활동을 식별하기 위해 Azure VMware Solution 또는 Azure VMware Solution 기반 워크로드의 아웃바운드 인터넷 연결을 위해 구현됨 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/azure-vmware/eslz-network-topology-connectivity |  |  |  | 74be60a3-cfac-f057-eda6-3ee087e805d5
모니터링 | VM웨어 | 로깅 및 진단 | Azure VMware Solution에서 진단 및 메트릭 로깅 사용Enable Diagnostic and metric logging on Azure VMware Solution | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-vmware-syslogs |  |  |  | a434b3b5-f258-0845-cd76-d7df6ef5890e
모니터링 | VM웨어 | Azure VMware Solution 게스트 VM 워크로드에 배포된 Log Analytics 에이전트 | AVS 워크로드 모니터링(AVS의 각 VM) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/agents/agent-windows?tabs=setup-wizard |  |  |  | fb00b69a-83ec-ce72-446e-6c23a0cab09a
네트워킹 | 허브 & 스포크(Hub & Spoke) | Az Firewall 또는 제3자를 통한 북쪽/남쪽 라우팅North/South routing through Az Firewall or 3rd party | 교통 흐름에 대한 결정 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/concepts-hub-and-spoke |  |  |  | a1354b87-e18e-bf5c-c50b-8ddf0540e971
네트워킹 | 허브 & 스포크(Hub & Spoke) | 동서부(Azure 내부) | AVS 워크로드 간의 E/W가 아닌 방화벽을 통해 Azure에서 Azure 트래픽으로 라우팅하기로 결정(AVS 내부) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/concepts-hub-and-spoke |  |  |  | 29a8a499-ec31-f336-3266-0895f035e379
네트워킹 | 허브 & 스포크(Hub & Spoke) | 글로벌 도달 범위가 없는 ExR | Azure Route Server를 사용하는 제3자 NVA 필요 - 시나리오 2(링크 참조)Requires a 3rd party NVA with Azure Route server - Scenario 2 (see link) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/azure-vmware/eslz-network-topology-connectivity |  |  |  | ebd3cc3c-ac3d-4293-950d-cecd8445a523
네트워킹 | 허브 & 스포크(Hub & Spoke) | 경로 서버 | 경로 서버를 사용하는 경우 경로 서버에서 ExR 게이트웨이, 온-프레미스(ARS 제한)로 200개 이상의 경로가 전파되지 않도록 합니다. MoN을 사용할 때 중요 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/route-server/route-server-faq |  |  |  | ffb5c5ca-bd89-ff1b-8b73-8a54d503d506
네트워킹 | 인터넷 | 송신 지점 | 온-프레미스, Az 방화벽, 제3자, NSX-T 공용 IP를 통해 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/concepts-design-public-internet-access |  |  |  | a4070dad-3def-818d-e9f7-be440d10e7de
네트워킹 | 인터넷 | 인터넷 연결 응용 프로그램 | Az Firewall, 제3자 NVA, Application Gateway, Azure Frontdoor | 보통 | 확인되지 않음 |  | Research and choose optimal solution for each application |  |  |  | e942c03d-beaa-3d9f-0526-9b26cd5e9937
네트워킹 | 라우팅 | 경로 서버 경로 제한을 이해한 경우? | 경로 서버에서 ExR 게이트웨이, 온-프레미스로 200개 이상의 경로가 전파되지 않도록 합니다(ARS 제한). MoN을 사용할 때 중요 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/route-server/route-server-faq#route-server-limits |  |  |  | e778a2ec-b4d7-1d27-574c-14476b167d37
네트워킹 | 안전 | 공용 IP 주소에 대한 DDoS 표준 보호가 있습니까? | (VPN Gateway, AppGW, FrontDoor, 부하 분산 장치, VM 등) (제거: Azure의 ExR/VPN Gateway 서브넷에서 사용) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/ddos-protection/manage-ddos-protection |  |  |  | 66c97b30-81b9-139a-cc76-dd1d94aef42a
네트워킹 | 안전 | 전용 PAW(Privileged Access Workstation) 사용 | Azure VMware Solution, vCenter, NSX Manager 및 HCX Manager를 관리하려면 | 보통 | 확인되지 않음 |  | Best practice: Bastion or 3rd party tool |  |  |  | d43da920-4ecc-a4e9-dd45-a2986ce81d32
네트워킹 | 교통 점검 | 이스트 웨스트(AVS 내부) | VMware 간 트래픽 검사에 NSX-T 사용 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-T-Data-Center/3.2/administration/GUID-F6685367-7AA1-4771-927E-ED77727CFDA3.html |  |  |  | a2dac74f-5380-6e39-25e6-f13b99ece51f
네트워킹 | 가상 WAN | Secure Hub(Azure Firewall 또는 제3자) 사용Use Secure Hub (Azure Firewall or 3rd party) | E/W 및 인터넷 트래픽에 Secure Hub를 사용할지 여부 결정 - Global Reach 필요 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/networking/hub-spoke-vwan-architecture |  |  |  | 3f621543-dfac-c471-54a6-7b2849b6909a
네트워킹 | 가상 WAN | 동서부(Azure 내부) | AVS 워크로드 간의 E/W가 아닌 방화벽을 통해 Azure에서 Azure 트래픽으로 라우팅하기로 결정(AVS 내부) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/firewall-manager/secure-cloud-network |  |  |  | d7af5670-1b39-d95d-6da2-8d660dfbe16b
기타 서비스/운영 | 자동화된 스케일 | 규모 확장 운영 계획 | 자동화된 스케일 아웃을 사용하려는 경우 Azure VMware Solution을 실행하는 구독에 대해 충분한 Azure VMware Solution 할당량을 신청해야 합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-nsx-network-components-azure-portal |  |  |  | 7d049005-eb35-4a93-50a5-3b31a9f61161
기타 서비스/운영 | 자동화된 스케일 | 운영 계획의 규모 확대 | 자동화된 축소를 사용하려는 경우 이러한 작업을 수행하기 전에 스토리지 정책 요구 사항을 고려해야 합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/azure-vmware/eslz-platform-automation-and-devops#automated-scale |  |  |  | 7242c1de-da37-27f3-1ddd-565ccccb8ece
기타 서비스/운영 | 자동화된 스케일 | 직렬화된 작업 계획 크기 조정 | 한 번에 하나의 확장 작업만 수행할 수 있으므로(여러 클러스터가 사용되는 경우에도) 확장 작업은 항상 단일 SDDC 내에서 직렬화해야 합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/azure-vmware/eslz-platform-automation-and-devops#automated-scale |  |  |  | 3233e49e-62ce-97f3-8737-8230e771b694
기타 서비스/운영 | 자동화된 스케일 | RD 운영 계획 확장 | 아키텍처에 사용되는 3rd 파티 솔루션에 대한 크기 조정 작업 고려 및 유효성 검사(지원 여부)Consider and validate scaling operations on 3rd party solutions used in the architecture (supported or not) | 보통 | 확인되지 않음 |  | Best practice (testing) |  |  |  | 68161d66-5707-319b-e77d-9217da892593
기타 서비스/운영 | 자동화된 스케일 | 최대 운영 계획 확장 | 자동화에서 환경에 대한 스케일 인/아웃 최대 한도 정의 및 적용Define and enforce scale in/out maximum limits for your environment in the automations | 보통 | 확인되지 않음 |  | Operational planning - understand workload requirements |  |  |  | c32cb953-e860-f204-957a-c79d61202669
기타 서비스/운영 | 자동화된 스케일 | 크기 조정 작업 모니터링 | 모니터링 규칙을 구현하여 자동화된 크기 조정 작업을 모니터링하고 성공 및 실패를 모니터링하여 적절한(자동화된) 응답을 활성화합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/azure-vmware/eslz-management-and-monitoring |  |  |  | 7bd65a5e-7b5d-652d-dbea-fc6f73a42857
기타 서비스/운영 | 네트워킹 | 프라이빗 링크 | 다른 Azure 네이티브 서비스를 사용할 때 Azure Private-Link를 사용하는 것이 좋습니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/private-link/private-link-overview |  |  |  | 95e374af-8a2a-2672-7ab7-b4a1be43ada7
기타 서비스/운영 | 네트워킹 | VMware VLAN 프로비저닝 | 단일 Tier-1 게이트웨이를 사용하여 NSX-T 세그먼트의 자동화된 구성을 수행하는 경우 NSX-Manager API 대신 Azure Portal API를 사용합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | Best practice |  |  |  | 71eff90d-5ad7-ac60-6244-2a6f7d3c51f2
계획 | 배포 전 | 선택한 지역 | AVS가 배포되는 지역 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/plan/understanding-active-directory-site-topology |  |  |  | 04e3a2f9-83b7-968a-1044-2811811a924b
계획 | 배포 전 | 선택한 지역을 준수하는 데이터 보존 | 규제 또는 규정 준수 정책이 적용되고 있습니까? | 보통 | 확인되지 않음 |  | Internal policy or regulatory compliance |  |  |  | e52d1615-9cc6-565c-deb6-743ed7e90f4b
계획 | 배포 전 | 제출된 AVS 호스트 수에 대한 요청 | 지원 블레이드를 통한 요청 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/migrate/concepts-azure-vmware-solution-assessment-calculation |  |  |  | 92bd5ad6-441f-a983-7aa9-05dd669d760b
계획 | 배포 전 | 승인된 AVS 노드 지역 및 수 | 배포를 위한 PG 승인 | 보통 | 확인되지 않음 |  | Support request through portal or get help from Account Team |  |  |  | 28370f63-1cb8-2e35-907f-c5516b6954fa
계획 | 배포 전 | 등록된 AVS에 대한 리소스 공급자 | 포털/구독/리소스 공급자/Microsoft.AVS | 보통 | 확인되지 않음 |  | Done through the subscription/resource providers/ AVS register in the portal |  |  |  | 96c76997-30a6-bb92-024d-f4f93f5f57fa
계획 | 배포 전 | 랜딩 존 아키텍처 | 연결성, 구독 및 관리 모델Connectivity, subscription & governanace model | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/azure-vmware/enterprise-scale-landing-zone |  |  |  | 5898e3ff-5e6b-bee1-6f85-22fee261ce63
계획 | 배포 전 | 선택된 리소스 그룹 이름 | AVS가 존재할 RG의 이름 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/manage-resource-groups-portal |  |  |  | d0181fb8-9cb8-bf4b-f5e5-b5f9bf7ae4ea
계획 | 배포 전 | 배포 접두사가 선택됨 | 배포의 일부로 생성된 각 리소스도 이름에서 이 접두사를 사용합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | Best practice - naming standards |  |  |  | 0f0d20c2-5a19-726c-de20-0984e070d9d6
계획 | 배포 전 | AVS 관리 계층을 위한 네트워크 공간 | 겹치지 않는 고유한 IPv4 주소 공간 /22 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/tutorial-network-checklist#routing-and-subnet-considerations |  |  |  | 7fbf2ab7-a36c-5957-c27a-67038557af2a
계획 | 배포 전 | AVS NSX-T 세그먼트를 위한 네트워크 공간 | AVS에서 실행되는 워크로드에서 사용하는 vNet(확장되지 않음)vNets used by workloads running in AVS (non-stretched) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-T-Data-Center/3.2/installation/GUID-4B3860B8-1883-48CA-B2F3-7C2205D91D6D.html |  |  |  | 0c87f999-e517-21ef-f355-f210ad4134d2
계획 | 배포 전 | AVS SKU(지역에 따라 다름) | AV36, AV36P, AV52, AV36T 선택(AV36T = 평가판) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://azure.microsoft.com/pricing/details/azure-vmware/ |  |  |  | 946c8966-f902-6f53-4f37-00847e8895c2
계획 | 배포 전 | 배포할 호스트 수 | Azure 마이그레이션 평가 도구를 사용하여 필요한 최소 노드 수를 결정합니다(BCDR도 고려). | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/migrate/how-to-assess |  |  |  | 31833808-26ba-9c31-416f-d54a89a17f5d
계획 | 배포 전 | 리서버 인스턴스 | 예약 인스턴스를 사용해야 하는 방법 및 사용 여부 이해(비용 관리) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://azure.microsoft.com/en-ca/pricing/details/azure-vmware/#:~:text=Azure%20VMware%20Solution%20%20%20%20Instance%20size,TB%20%28all%20NVMe%29%20%20%20N%2FA%20%2Fhour%20 |  |  |  | f2b73c4f-3d46-32c9-5df1-5b8dfcd3947f
계획 | 배포 전 | 용량 | 충분한 할당량을 요청했는지 확인하고 성장 및 재해 복구 요구 사항을 고려했는지 확인합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/concepts-storage#storage-policies-and-fault-tolerance |  |  |  | 94ac48ab-ade5-3fa7-f800-263feeb97070
계획 | 배포 전 | 네트워킹 및 연결: scenrario 1에서 5까지 설명하는 문서를 참조하십시오. | 네트워킹 시나리오 중 어떤 것이 만드는지 식별합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/azure-vmware/eslz-network-topology-connectivity |  |  |  | 1f9d4bd5-14b8-928c-b4cb-eb211f9b8de5
계획 | 배포 전 | 제3자 응용 프로그램 호환성 | ESXi에 대한 액세스 제약 조건을 이해하고 타사 솔루션에 영향을 줄 수 있는 액세스 제한이 있는지 확인합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | Please Check Partner Ecosystem |  |  |  | 070db19b-8a2a-fd6a-c39b-4488d8780da9
안전 | 암호화 | 게스트 내 암호화와 함께 Azure Key Vault 사용Use Azure Key Vault with in-guest encryption | 게스트 내 암호화를 사용하는 경우 가능하면 Azure Key Vault에 암호화 키를 저장합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | General recommendation for storing encryption keys. |  |  |  | 70cfbddc-d3d4-9188-77c8-1cabaefef646
안전 | 암호화 | 게스트 내 암호화 사용 | Azure VMware Solution 워크로드가 런타임 중에 충분한 데이터 암호화(예: 게스트 내 디스크 암호화 및 SQL TDE)를 사용하는지 확인합니다. (유휴 시 vSAN 암호화가 기본값임) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/concepts-storage#data-at-rest-encryption |  |  |  | c1a81638-18df-0ce9-a73a-4b9a8a8dd392
안전 | 암호화 | 비밀에 대한 Keyvault 사용 | Azure VMware Solution 및 ExpressRoute를 배포하는 데 별도의 서비스 원칙을 사용하는 경우 Key Vault를 사용하여 비밀 및 권한 부여 키를 저장합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/key-vault/general/authentication |  |  |  | 8d0a8f51-8d35-19cd-c2fe-4e3512fb467e
안전 | 추가 지원 | 연장된 보안 업데이트 지원 확인 | Azure VMware Solution 실행되는 워크로드에 대해 구성된 이전 OS 보안 패치는 ESU에 적합합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/windows-server/get-started/extended-security-updates-deploy |  |  |  | 4f8b20e9-a2a1-f80f-af9b-8aa3b26dca08
안전 | 조사 | Azure Sentinel 또는 제3자 SIEM 사용 | SIEM/SOAR 사용 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sentinel/overview |  |  |  | 9bb22fec-4d00-3b95-7136-e225d0f5c63a
안전 | 안전 | Advanced Threat Detection 사용Enable Advanced Threat Detection | 클라우드용 MS Defender, Azure VMware Solution에서 실행되는 워크로드용 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/azure-security-integration#prerequisites |  |  |  | f42b0b09-c591-238a-1580-2de3c485ebd2
안전 | 안전 | 정책 및 규정 준수 | 적용 가능한 정책을 사용할 수 있습니까(MDfC에 추가된 규정 준수 기준) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/azure-security-integration |  |  |  | bcdd2348-3d0e-c6bb-1092-aa4cd1a66d6b
VM웨어 | 방화벽 | Azure / 제3자 방화벽 | Azure에서 Azure로(E/W), Azure에서 온-프레미스로), AVS에서 인터넷으로, AVS에서 Azure로 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-migration-and/firewall-integration-in-azure-vmware-solution/ba-p/2254961#:~:text=Azure%20VMware%20Solution%20customers%20have%20multiple%20security%20options,the%20box%20to%20provide%20East-West%20and%20North-South%20firewalling. |  |  |  | 607c1ca9-da92-ae19-5a4c-eb1e876acbe7
VM웨어 | 방화벽 | 방화벽은 AVS 내부의 East/West 트래픽을 허용합니다. | HCX 어플라이언스가 연결/동기화할 수 있도록 하려면 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-networking-security/GUID-2CFE1654-9CC9-4EDB-A625-21317299E559.html |  |  |  | 1d87925c-c02b-7fde-a425-7e95ad846a27
VM웨어 | 네트워킹 | HCX 및/또는 SRM | 사용할 도구 결정(SRM에 추가 라이센스 필요 - 자동화 및 기타 기능 활성화) | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.2/hcx-user-guide/GUID-B842696B-89EF-4183-9C73-B77157F56055.html |  |  |  | 468b3495-2f6e-b65a-38ef-3ba631bcaa46
VM웨어 | 네트워킹 | HCX 인터커넥트 구성 및 관리 | Service Mesh 요구 사항에 대한 요구 사항 및 HCX 방법 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.6/hcx-user-guide/GUID-76BCD059-A31A-4041-9105-ACFB56213E7C.html |  |  |  | be2ced52-da08-d366-cf7c-044c19e29509
VM웨어 | 네트워킹 | 네트워크 확장에 대한 제한 사항 | 스트레치 네트워크를 사용하려는 경우 온-프레미스 환경 요구 사항을 확인합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.2/hcx-user-guide/GUID-DBDB4D1B-60B6-4D16-936B-4AC632606909.html |  |  |  | 7dcac579-fc5c-5c9c-f1f7-9b1149ff2c37
VM웨어 | 네트워킹 | 이동성에 최적화된 네트워킹 | 워크로드에 MoN이 필요한가요? | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/vmware-hcx-mon-guidance |  |  |  | cf45c0b9-6c4b-3bfb-86c5-62fe54061c73
VM웨어 | 온-프레미스 필수 구성 요소 | 지원 매트릭스 (OS 버전 등). | VMware 환경의 운영 체제 수준 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/vmware-physical-azure-support-matrix |  |  |  | b7cf11f3-b12e-5189-991a-06df5250d2ca
VM웨어 | 온-프레미스 필수 구성 요소 | 동적 스위치로 변환된 표준 스위치 | 모든 스위치가 동적이어야 합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsan-network-design-guide/GUID-91E1CD6F-33A6-4AC6-BC22-3E4807296F86.html#:~:text=Migrate%20Management%20Network%201%20Add%20hosts%20to%20the,each%20host.%20...%204%20Finish%20the%20configuration.%20 |  |  |  | 45fe9252-aa1b-4e30-45c6-bc02f3b76acf
VM웨어 | 온-프레미스 필수 구성 요소 | HCX 어플라이언스의 용량 | 링크에서 크기 조정 및 용량에 대한 섹션을 참조하세요. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/plan-private-cloud-deployment |  |  |  | e9f6d736-ee44-e2ac-e7f9-e361f8c857f3
VM웨어 | 온-프레미스 필수 구성 요소 | 하드웨어 호환성 | 하드웨어 제한 사항을 확인하여 AVS/OS와의 호환성을 확인하십시오. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://kb.vmware.com/s/article/2007240#:~:text=ESXi%2FESX%20hosts%20and%20compatible%20virtual%20machine%20hardware%20versions,%20Not%20Supported%20%204%20more%20rows |  |  |  | 1be2cdd6-15a7-9a33-aea7-113859035ce9
VM웨어 | 보관 | Virtual SAN RDM 디스크가 변환됨 - 지원되지 않습니다. | 변환해야 합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-01D3CF47-A84A-4988-8103-A0487D6441AA.html |  |  |  | 16ab821a-27c6-b6d3-6042-10dc4d6dfcb7
VM웨어 | 보관 | SCSI 공유 버스가 있는 VM은 지원되지 않습니다. | 변환해야 합니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | 3rd-Party tools |  |  |  | eb2f9313-afb2-ab35-aa24-6d97a3cb0611
VM웨어 | 보관 | Direct IO가 있는 VM에서 DirectPath 디바이스를 제거해야 함 | 마이그레이션하기 전에 직접 IO 제거 | 보통 | 확인되지 않음 |  | Contact VMware |  |  |  | 3f2a5cff-c8a6-634a-1f1b-53ef9d321381
VM웨어 | 보관 | 공유 VMDK 파일은 지원되지 않습니다. | 클러스터를 마이그레이션할 수 없습니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | Contact VMware |  |  |  | efc8a311-74f8-0252-c6a0-4bac7610e266
VM웨어 | 보관 | '물리적 호환성 모드'를 사용하는 RDM은 지원되지 않습니다. | 다른 형식으로 변환 | 보통 | 확인되지 않음 |  | Contact VMware |  |  |  | ab6c89cd-a26f-b894-fe59-61863975458e
VM웨어 | 보관 | 기본 스토리지 정책 | 이 정책은 씩 프로비저닝을 적용하므로 VM에 대한 vSAN 스토리지 정책이 기본 스토리지 정책이 아닌지 확인합니다. 'RAID-1 FTT-1'은 씬 프로비저닝의 기본값입니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/concepts-storage#storage-policies-and-fault-tolerance |  |  |  | 7628d446-6b10-9678-9cec-f407d990de43
VM웨어 | 보관 | 적절한 VM 템플릿 스토리지 정책이 사용되는지 확인합니다 | 기본 스토리지 정책은 RAID-1(미러링) FTT-1로 설정되고 오브젝트 공간 예약은 씬 프로비저닝으로 설정됩니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/configure-storage-policy |  |  |  | 37fef358-7ab9-43a9-542c-22673955200e
VM웨어 | 보관 | 정책을 용납하지 않음 | vSAN 스토리지 요구 사항을 충족하기 위해 허용되는 장애 정책이 적용되었는지 확인합니다 | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/concepts-storage#storage-policies-and-fault-tolerance |  |  |  | ebebd109-9f9d-d85e-1b2f-d302012843b7
VM웨어 | 보관 | 외부 스토리지에 ANF 사용 | ANF를 사용하여 Azure VMware Solution에 대한 스토리지를 확장할 수 있습니다. | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-vmware/netapp-files-with-azure-vmware-solution |  |  |  | 1be821bd-4f37-216a-3e3d-2a5ac6996863

## Values
Severity | Status | Category | Reference checklist base URL | Default title | Technologies | Languages | Status descriptions | Technology file prefix | Language file suffix
높다 | 확인되지 않음 | 계획 | https://raw.githubusercontent.com/Azure/review-checklists/main/checklists/ | Use the "Import latest checklist" button to get the latest version of a review checklist |  |  | 이 검사는 아직 검토되지 않았습니다 |  | en
보통 | 열다 | 인터넷 |  |  |  |  | 이 검사와 연관된 작업 항목이 있습니다 |  | ja
낮다 | 성취 | 신원 |  |  |  |  | 이 검사는 확인되었으며 이와 관련된 추가 작업 항목이 없습니다 |  | ko
| 필요하지 않음 | 네트워킹 |  |  |  |  | 권장 사항을 이해했지만 현재 요구 사항에는 필요하지 않습니다. |  | pt
| 해당 사항 없음 | 안전 |  |  |  |  | 현재 설계에는 적용되지 않습니다. |  | es
모니터링
BCDR (비씨드르)
기타 서비스/운영
경영